УТВЕРЖДАЮ:

Директор Высокогорской

средней школы №7.

Овечкина З.И. __________

«____» _________  2010 г.

План по подготовке введения ФГОС на 2009 – 2010 учебный год.

| № | содержание деятельности | сроки | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование школьной команды по подготовке школы к введению ФГОС | 01.03.2010г. | Овечкина З.И. | Приказ от 01.03.10 г. №01-04-070 |
| 2 | Составление плана деятельности по изучению и подготовке введения ФГОС на 2009 – 2010 уч.г. | 3 – 10 марта 2010г. | Морозова Л.В. | план |
| 3. | Знакомство учителей начальных классов с текстом «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» в контексте идеологии, структуры, содержания | март | Антонова Т.А. | Теоретический семинар по изучению ФГОС для учителей начальных классов |
| 4 | Прохождение 72 часовых курсов ПК организация образовательного процесса в условиях вариативности УМК начальной школы («Начальная школа 21 века») | 22.03 – 01.04 2010 г. | Антонова Т.А. | Удостоверение |
| 5 | Проведение разъяснительной работы среди родителей о целях и задачах стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей | до 15 мая | Лошакова Н.Б. | Родительское собрание |
| 6 | Прохождение курсов по ведению курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 20 – 28 марта 2010г | Головинова Н.И. | Удостоверение |
| 7 | Участие в апробации и введении комплексного учебного курса «ОРК и СЭ» | март | Овечкина З.И. | Приказ от 29.03.10 г. №01-04- 104 - 1 |
| 8 | Работа с текстом «Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования» | апрель | Антонова Т.А. | заседание МО учителей начальных классов |
| 9 | Работа с текстом «Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования» | апрель | Антонова Т.А. | заседание МО учителей начальных классов |
| 10 | Участие в ШРМС « Планирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС – 2 в начальных классах» | 30 апреля 2010 г | Лошакова Н.Б. Антонова Т.А. | ШРМС на базе МУМЦ |
| 11 | Знакомство с документами на сайте министерство образования и науки с документами: Концепция ФГОС – 2; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. | 21- 29 Апреля 2010 г. | Лошакова Н.Б. Антонова Т.А Школьная команда | Работа на сайте http:\\standart.edu/ru\ |
| 12 | Работа по созданию примерной модели выпускника, примерной модели образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | май | Антонова Т.А | заседание МО учителей начальных классов |
| 13 | Разработка программы деятельности школы по созданию условий введения ФГОС | май | Лошакова Н.Б. | Программа деятельности ОУ по созданию условий введения ФГОС |
| 14 | Организация обеспечения учебно – методической литературой в соответствиис федеральными перечнями | май - июнь | Антонова Т.А. Рычкова Т.Г. | Заказ УМК |