План

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

на 2013-2014 учебный год

МКОУ Высокогорская СОШ №7

| Мероприятие/Действие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно – правовое обеспечение. |  |  |  |
| Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО: ФГОС ООО, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного развития | Май-июнь 2013г. | Зам.дир по УВР | Папка «ФГОС» |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до мая 2014 г. | Председатель рабочей группы | Основная образовательная программа ООО |
| Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | апрель 2014 | заместитель директора по УВР Морозова Л.В. | Учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год |
| Разработка рабочих программ учебных предметов 5 класса учебного плана | ноябрь 2013 г – март 2014 г. | учителя – предметники 5 классов | Рабочие программы по предметам |
| Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. | Январь – апрель 2014 г. | зам. директора по ВР Головинова Н.И. |  |
| Разработка рабочих программ (курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности | январь – апрель 2014 г. | зам. директора по ВР Головинова Н.И. |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. | Январь – апрель 2014 г. | зам. директора по ВР Головинова Н.И. |  |
| Разработка программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования | январь – апрель 2014 г. | зам.директора по УВР Морозова Л.В. |  |
| Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | в течение года | педагог-психолог |  |
| Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Апрель 2014 | директор школы Овечкина З.И. |  |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Август 2013 | директор Овечкина З.И. | Создание рабочей группы |
| Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на совещании рабочей группы и предметных МО; - административном совещании; - заседании методического совета; - августовском педсовете и пр. | 1 раз в месяц | зам. директора по УВР | Протоколы, план работы, повышение профессиональной компетенции |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | май- июнь 2013 | зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Включение в годовой план вопросов введения ФГОС ООО | май 2013; | зам. директора по УВР | План работы школы |
| Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и инструктивно-методических мероприятий. | Июнь 2013 г. в течение года | Директор, зам. директора по УВР, | План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров, педсоветов |
| Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению внедрения ФГОС основного общего образования | в течение года | педагог-психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| Создание и апробация материалов для оценки достижения планируемых результатов. | В течение года | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Формирование системы диагностики |
| Мониторинг рабочих программ и УМК | в течение года | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | Аналитическая справка зам.директора по УВР, комплектование УМК |
| Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и специалистов к организации внеурочной деятельности. | В течение года | Заместитель директора по УВР иВР | Расширение социального партнерства |
| Участие в разработческих семинарах ООП ООО по плану УО | Октябрь,декабрь 2013г. Февраль,май 2014г. | Заместитель директора по УВР | Проекты разделов ООП ООО |
| Педагогический совет на тему: « Первые уроки внедрения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС » | Ноябрь 2013 Ноябрь 2014 | Заместитель директора по УВР | Механизм осуществления самоэкспертизы. Информированность учителей об опыте работы школы |
| Проведение семинара – практикума «Новые подходы к оцениванию» | март 2014 г. | зам.директора по УВР Морозова Л.В. |  |
| Проведение обучающего семинара «Обеспечение преемственности в обучении между начальной и основной школы в условиях введения ФГОС » | январь 2013 г. | зам.директора по УВР Морозова Л.В. |  |
| 3. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | май 2012 | зам.директора по УВР Морозова Л.В. | Справка по итогам анализа |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году. | по плану | директор школы Овечкина З.И. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | май 2013 | заместитель директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ с учетом формирования прочных универсальных учебных действий |  | учителя- предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение года | заместители директора по УВР | Повышение профессиональных знаний |
| Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования» | 2012-2013 | Зам.директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Работа по замещению вакантных должностей | март 2013 г. | директор школы Овечкина З.И. |  |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО. |  |  |  |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС | декабрь 2013 г. | директор школы Овечкина З.И. |  |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года |  | Экспертная оценка |
| Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | декабрь 2013 | директор школы Овечкина З.И. | Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | до декабря 2014 г. | директор Овечкина З.И. | Обновление материально- технической базы школы |
| Паспортизация кабинетов | май-август 2012 г. | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |
| Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогических работников, создающих условия к введению ФГОС ООО | декабрь 2013 г | директор школы Овечкина З.И. | Положение об оплате труда |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
| Использование информационных материалов федеральных, региональных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение года | Председатель рабочей группы | Информационные материалы |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | июнь 2014 г. | директор | Публичный отчет |
| Информирование общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, официальный сайт школы | в течение года | модератор школьного сайта | Размещение материалов на сайте школы |
| Обновление информационно- образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение года | учителя- предметники, библиотекарь | Информационно- образовательная среда |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. | Июнь-август 2013 |  | Реконструкция локальной сети |
| Лекции для родителей « ФГОС: проблемы и перспективы» | В течение года | зам.директора по УВР Морозова Л.В. зам. директора по ВР | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность ОУ |
| Анкетирование родителей по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности. | В течение года | Педагог-психолог | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | февраль 2014 г | Заместители директора по УВР; библиотекарь | Заявка на УМК |
| Корректировка сметы расходов на 2014 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения недостающего оборудования из средств образовательного процесса | Октябрь 2013 | Директор Овечкина З.И. | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2014 год) | Ноябрь 2013 | директор Овечкина З.И. | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2014 год) |
| Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | апрель; сентябрь 2013 | Директор Овечкина З.И. | Пакет локальных актов школы |