Управление образования администрации Енисейского района

МОУ Высокогорская СОШ №7

«Утверждаю»

Директор школы ______/Овечкина З.И./

Протокол педагогического совета

№ 2 от  14.10.2010г.

Программа деятельности ШК

МОУ Высокогорской СОШ №7

по подготовке к введению ФГОС-2

начального общего образования

2010 г.

Пояснительная записка

В условиях переориентации общественного развития приоритетом современного образования становится обучение, направленное на саморазвитие и самореализацию личности. Его доминирующей целевой установкой сегодня выступает личностное, познавательное и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающееся компетентностным подходом к организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей и задач разработаны федеральные государственные стандарты (ФГОС) второго поколения. Очевидно, что их качественная реализация и успешное внедрение в образовательный процесс МОУ Высокогорской СОШ №7 предполагает детальную разработку программы деятельности учреждения, включающую в себя аналитическую экспертизу его готовности, систему научно-методического сопровождения, мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, согласно обновленному в рамках стандарта содержанию образования, разработку образовательной программы начального общего образования.

Основная идея программы: создание условий для организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Высокогорской СОШ №7

Цель программы: создание системы обеспечения организации  введения ФГОС начального общего образования в МОУ Высокогорской СОШ №7

Задачи программы:

- разработать систему обеспечения организации введения ФГОС начального общего образования в МОУ Высокогорской СОШ №7

- провести аналитическую экспертизу готовности образовательного учреждения к введению ФГОС;

- создать Рабочую Группу по введению ФГОС в условиях начального общего образования МОУ Высокогорской СОШ №7

- организовать деятельность Рабочей Группы в рамках реализации поставленных целей;

- разработать модель образовательного пространства МОУ Высокогорской СОШ №7 в условиях стандартов II поколения;

- разработать рабочие программы, основную образовательную программу начального общего образования МОУ Высокогорской СОШ №7 на основе стандартов второго поколения.

- анализировать результаты работы по введению ФГОС на каждом этапе реализации программы деятельности.

Целевая группа участников программы:

Рабочая Группа Высокогорской СОШ №7

(директор, зам. директора по ВР, зам. директора по УВР; учителя начальных классов, педагог дополнительного образования, библиотекарь, педагог - психолог)

специалисты УМЦ

Ожидаемые результаты:

- Разработана основная образовательная программа начального общего образования на основе новых ФГОС.

- Готовность МОУ Высокогорской СОШ №7 к внедрению в 2011-2012 учебном году ФГОС  начального общего образования;

Принятые обозначения:

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;

- ККИПК и ППРО – Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

- Р.Гр. – Рабочая группа;

- РП – рабочая программа

Структура программы деятельности учреждения носит этапный характер.

Он предполагает 4 этапа ее реализации:

- организационный,

- содержательно-аналитический,

- проектировочно-технологический,

- экспертно-коррекционный.

- Организационный этап

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание МО начальных классов «ФГОС нового поколения для начального общего образования» | Май 2010г. | Руководитель МО начальных классов Антонова Т.А. | Первичные представления учителей начальных классов об особенностях ФГОС нового поколения. |
| 2. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. | Май 2010г. | Директор СОШ№7 Овечкина З.И. | Приказ |
| 3. | Разработка Программы деятельности МОУ Высокогорской СОШ №7 по введению ФГОС начального общего образования. | Октябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Программа деятельности |
| 4. | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Октябрь 2010г. | Директор СОШ№7 Овечкина З.И.. | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 5. | Организация участия в работе разработнических и проектных семинаров в рамках проекта «Организация введения ФГОС начального образования в пилотных школах Красноярского края» на базе УМЦ. | В течение года | Рабочая группа | Выработка программы действий на межсессионный период и работа. |
| 6. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт школы, родительскую общественность | В течение года | Зам. директора по ВР Головинова Н.И. | Работа сайта |
| 7. | Согласование с УС участия в процедуре введения ФГОС в ОУ. | Декабрь 2010г. | Зам. директора по ВР Головинова Н.И. | Решение УС |
| 8. | Подготовка и принятие локальных актов по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального образования в ОУ | В течение года | Директор СОШ №7 Овечкина З.И. | Локальные акты |

- Содержательно-аналитический этап

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие рабочей группы в аналитическом семинаре «Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования: идеология, структура, содержание» | Январь 2011г. | Рабочая группа | На основе сравнительного анализа стандартов I и II поколения осмыслено содержание ведущих компонентов, выявлены дефициты образовательной практики ОУ. |
| 2. | Заседание рабочей группы «Работа над содержательным аспектом ФГОС» | Январь 2011 г. | Рабочая группа | Опыт системного анализа стандарта II поколения. |
| 3. | Участие рабочей группы в проектировочном семинаре «Программирование деятельности образовательного учреждения по созданию условий для перехода на новые стандарты начального общего образования» | Август-октябрь 2010 г. | Рабочая группа | Модель образовательного пространства начальной школы. Программирование действий рабочей группы ОУ. |
| 4. | Аналитический семинар рабочей группы и администрации школы «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС ». | Февраль 2011 г. | Руководитель МО начальных классов Антонова Т.А. | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий Выработка предложений к проекту бюджета МОУ на 2011-2012г. |
| 5. | Деятельность рабочей группы по созданию образовательной программы: - Рабочие программы Антонова Т.А. – математика; Грыценко Т.Н.. – письмо, русский язык Гологузова Л.В.– окружающий мир, технология Прудникова Г.А.– обучение грамоте, литературное чтение Буркова О.Г.– музыка Рыжакова Л.Б.. – физическая культура Антонова Т.А.. – ИЗО -Программа формирования УУД, пояснительная записка, система оценки достижения планируемых результатов (Морозова Л.В.) -Программа духовно-нравственного развития (Головинова Н.И..) -Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (Грыценко Т.Н.) -БОП (администрация ОУ) | Февраль-Май | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | ООП |
| 6. | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием – доклады, отчеты, секции по теме по запросу | В течение года | Рабочая группа | Принятие к реализации Резолюции совещаний |
| 7. | Экспертиза УМК | Февраль- март 2011г. | Рабочая группа | Экспертные заключения, рекомендации по коррекции рабочих программ |
| 8. | Деятельность рабочей группы по внесению изменений в образовательную программу и программу развития ОУ | Февраль – май | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | ООП и программа развития |

3. Проектировочно-технологический этап

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие рабочей группы в технологическом семинаре «Технология разработки образовательной программы 1 ступени ОУ». | Март 2011 г. | Рабочая группа | Проектирование программы формирования универсальных учебных действий для 1 класса. Проектирование программ учебных предметов (математика, русский язык, естествознание) для 1 класса. |
| 2. | Формирование УМК на 2011-2012 г. (1 класс) | Март 2011 г. | Зам. директора по УР Морозова Л.В. | Пакет УМК |
| 3. | Деятельность рабочей группы по созданию рабочих программ | Март – Май 2011г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Рабочие программы |
| 4. | Согласование годового календарного учебного графика | Март 2011 г. | Директор СОШ №7 Овечкина З.И. | Утвержденный календарный учебный график на 2011-2012г. |
| 5. | Создание переговорной площадки с участниками образовательного пространства по проблемам введения ФГОС | Апрель- Май 2011 г. | Администрация ОУ | Выработка запроса родителей |
| 6. | Разработка ООП НОО ОУ | Апрель 2011 г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | ООП НОО |
| 7. | Разработка методики расчета субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС | Апрель 2011 г. | Директор СОШ №7 Овечкина З.И. | Расчет субвенций в условиях реализации ФГОС 2 |
| 8. | Участие в семинаре «Способы формирования универсальных учебных действий при организации образовательного процесса младших школьников средствами системы Н,Ф. Виноградовой | Апрель 2011 г. | Члены Рабочей группы | Способы формирования УУД |
| 9. | Оформление заказа на повышение квалификации учителя, педагога доп.образования, психолога, социального работника, куратора по воспитательной работе | Апрель 2011 г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Программа повышения квалификации |
| 10. | День открытых дверей для родителей будущих первокласснико в ОУ | Апрель 2011 г. | Руководитель МО начальных классов Антонова Т.А. | Информирование родительской общественности о введение ФГОС |

4. Экспертно-коррекционный этап

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка документов к экспертизе (ООП, РП, программа развития) | Март-Май 2011г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Пакет необходимых документов |
| 2. | Участие в семинаре «Экспертиза образовательных программ 1 ступени и программ деятельности ОУ по созданию условий для перехода на ФГОС-2» | Май 2011 г. | Рабочая группа | Экспертная оценка ООП НОО, программы деятельности ОУ |
| 3. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д). | Май 2011г. | Админстрация ОУ | Расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса (режим…) |
| 4. | Коррекционные процедуры ООП, РП, программы развития ОУ. | Май 2011 | Зам. директора по УВР Морозова Л.В., Раб. Гр. | Пакет необходимых документов |
| 5. | Подбор кадров реализующих внеурочную деятельность и повышение квалификации | Март- Май 2011 | Администрация ОУ | Устранение кадрового дефицита ОУ |
| 6. | Организация и проведение работы секции августовской конференции по введению ФГОС в ОУ | Август 2011г. | Раб. Гр. | Работа секции и выработка плана перехода на ФГОС |
| 7. | Повышение квалификации на курсах ИПК и ППРО | Январь 2011г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Повышение квалификации |
| 8. | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Август-Сентябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Морозова Л.В. | Презентационные материалы |