# Утверждаю

# Директору школы __________Овечкина З.И.

Приказ № 01-04-416 от» 29»  сентябрь 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МБОУ Высокогорская СОШ № 7

по реализации приоритетного направления

«Учитель будущего»

на 2020-2021 уч.год

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Ожидаемые результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы по теме: «Изучение нормативных документов, составление дорожной карты группы «Учитель будущего», распределение обязанностей в группе ». | 10.10.2020г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова | Утверждение дорожной карты. |
|  | Курсы повышения квалификации для педагогов по трекам «Учитель будущего» | В течении года | Руководитель группы И.Н.Филиппова | КПК пройдут 15 % педагогов |
|  | Помощь в подготовке педагогов к конкурсу «Лидер образования» | Сентябрь-март 2020г-2021г.. | Рабочая группа | Повышение профессионального мастерства педагогических работников ОУ |
|  | РМО учителей-предметников | 2 раза в год | Руководитель группы И.Н.Филиппова | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
|  | Посещение открытых уроков педагогов МБОУ Высокогорская СОШ №7 Заседание рабочей группы по теме: «Анализ урока, рекомендации по проведению». | Ноябрь 2020г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, Михайлова Е.Ю., Горбулева Е.С. | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
|  | Заседание рабочей группы по теме: «Корректировка дорожной карты» по реализации приоритетных направлений. | Декабрь 2020 | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Протокол, решение рабочей группы |
|  | Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая школа молодого педагога» | Январь 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Становление эффективной системы наставничества |
|  | Участие в семинаре «Внедрение мотивационных механизмов изменений. актуальных квалификаций педагогов» на период до 2024 года. | Декабрь 2020 | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Решение, принятое на районном семинаре |
|  | Заседание рабочей группы по обсуждению решения с районного семинара по теме «Внедрение мотивационных механизмов изменений. актуальных квалификаций педагогов» на период до 2024 г Подготовка аналитической информации по исполнению мероприятий, включенных в «дорожную карту».ода. | Январь 2021г | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Протокол, решение рабочей группы |
|  | Участие в районном мероприятии «Совет молодых педагогов» | Июнь 2021г | Рабочая группа | Предъявление опыта. |
|  | Заседание рабочей группы по теме: «Корпоративный стандарт как механизм изменения актуальных квалификаций педагогов». | Февраль 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, молодые педагоги Михайлова Е.Ю., Горбулева Е.С. |  |
|  | Участие в районном мероприятии «Фестиваль педагогических практик» | Апрель 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова | Предъявление лучших практик педагогов |
|  | Муниципальный конкурс «Лучшая школа молодого педагога» | Январь 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Становление эффективной системы наставничества |
|  | Подготовка аналитической информации по исполнению мероприятий, включенных в «дорожную карту». | Май 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Предъявление опыта. |
|  | Заседание рабочей группы по теме: «Современные практики работы с молодыми педагогами». | Март 2021г. | Рабочая группа | Протокол, решение рабочей группы. |
|  | Участие в районном мероприятии «Школа молодого специалиста» | Март 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, заместитель руководителя группы Грыценко Т.Н. | Рост профессиональной мотивации молодых специалистов, обмен опытом. |
|  | Участие в районном Фестивале проектов молодых педагогов | Апрель 2021г. | молодые педагоги Михайлова Е.Ю., | Демонстрация проектов. |
|  | Посещение открытых уроков молодых специалистов Михайловой Е.Ю. и Горбулевой Е.Ю. Заседание рабочей группы по теме: «Анализ урока, рекомендации по проведению». | Апрель 2021 г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, молодые педагоги Михайлова Е.Ю., Горбулева Е.С. | Протокол, решение рабочей группы |
|  | Подготовка аналитической информации по исполнению мероприятий, включенных в «дорожную карту». | Май 2021г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова | Предъявление опыта. |
|  | Участие в Летней выездной школе Совета молодых педагогов | Июнь 20г. | Руководитель группы И.Н.Филиппова, молодые педагоги | Предъявление практик работы молодых специалистов. |